## Cronograma
|  |  | ago 6 - 10 | ago 13 - 17 | ago 21 - 23 | ago 27 - 31 | sep 03 - 07 | sep 10 - 14 | sep 17 - 21 | sep 24 - 28 | oct 01 - 05 | oct 08 - 12 | oct 16 - 19 | oct 22 - 26 | oct 29 - nov 02 | nov 06 - 09 | nov 13 - 16 | nov 19 - 23 | nov 26 - 30 | dic 03 - 07 | dic 10 - 14 | FASE | NUMERACION | ACTIVIDADES | DURACION (HORAS) | RESPONSABLE
Fase |  | Responsable | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | INICIO | 1.1 | Levantamiento de requerimientos | 16 | David Serna
INICIO | Levantamiento de requerimientos | David Serna | [20 empty] | 1.2 | Elaboración del documento con el hito de requerimientos | 3 | Giancarlos Henao | bar: Semana 1 to Semana 3
| Elaboración del documento con el hito de requerimientos | Giancarlos Henao | [20 empty] | 1.3 | Validación de requerimientos | 10 | Juan David Ospina | bar: Semana 3
| Validación de requerimientos | Juan David Ospina | [20 empty] | 1.4 | Clasificación de requerimientos | 3 | Fernando Jojoa | bar: Semana 3 to Semana 4
| Clasificación de requerimientos | Cristian Jojoa | [20 empty] | 1.5 | Elaboración del documento para entrega de requerimientos | 5 | Giancarlos Henao | bar: Semana 3 to Semana 4
| Elaboración del documento para entrega de requerimientos | Giancarlos Henao | [22 empty] | SUBTOTAL1 = 37 (horas) | bar: Semana 4 to Semana 5
ELABORACION | Analisis de diseño de casos de uso | Giancarlos Henao | [19 empty] | ELABORACION | 2.1 | Analisis de diseño de casos de uso | 2 | Giancarlos Henao | bar: Semana 6
| Elaboración de diagramas de casos de uso | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.2 | Elaboración de diagramas de casos de uso | 2 | Giancarlos Henao | bar: Semana 6
| Hito de casos de uso | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.3 | Hito de casos de uso | 5 | Giancarlos Henao | bar: Semana 6
| Validación de casos de uso | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.4 | Validación de casos de uso | 1 | Juan David Ospina | bar: Semana 6 to Semana 7
| Elaboración de escenarios de casos de uso | Cristian Jojoa | [20 empty] | 2.5 | Elaboración de escenarios de casos de uso | 3 | Cristian Jojoa | bar: Semana 7
| Hito escenarios | Cristian Jojoa | [20 empty] | 2.6 | Hito escenarios | 2 | Cristian Jojoa | bar: Semana 7
| Validación escenarios de casos de uso | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.7 | Validación escenarios de casos de uso | 2 | Juan David Ospina | bar: Semana 7 to semana 9
| Elaboraciobn documento de entrega de casos de uso (escenarios y diagramas) | David Serna | [20 empty] | 2.8 | Elaboracion documento de entrega de casos de uso (escenarios y diagramas) | 4 | David Serna | bar: semana 8 to semana 9
| Seleccion del modelo de datos | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.9 | Seleccion del modelo de datos | 1 | Juan David Ospina
| Análisis y diseño de modelo de datos (abstraccion de datos) | Cristian Jojoa | [20 empty] | 2,10 | Análisis y diseño de modelo de datos (abstraccion de datos) | 7 | Cristian Jojoa
| Elaboracion de hito de diagrama entidad relación | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.11 | Elaboracion de hito de diagrama entidad relación | 2 | Giancarlos Henao
| Validación de modelo de datos | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.12 | Validación de modelo de datos | 4 | Juan David Ospina
| Elaboracion de entrega de modelo de datos (diagrama y script) | David Serna | [20 empty] | 2.13 | Elaboracion de entrega de modelo de datos (diagrama y script) | 4 | David Serna
| Elaboracion de la vista funcional del sistema | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.14 | Elaboracion de la vista funcional del sistema | 6 | Giancarlos Henao
| Elaboracion hito de la vista funcional del sistema | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.15 | Elaboracion hito de la vista funcional del sistema | 2 | Giancarlos Henao
| Elaboracion de la vista estructural del sistema | David Serna | [20 empty] | 2.16 | Elaboracion de la vista estructural del sistema | 6 | David Serna
| Elaboracion hito de la vista estructural | David Serna | [20 empty] | 2.17 | Elaboracion hito de la vista estructural | 2 | David Serna
| Elaboracion de la vista dinamica del sistema | Cristian Jojoa | [20 empty] | 2.16 | Elaboracion de la vista dinamica del sistema | 8 | Cristian Jojoa
| Elaboracion hito de la vista dinamica del sistema | Cristian Jojoa | [20 empty] | 2.17 | Elaboracion hito de la vista dinamica del sistema | 2 | Cristian Jojoa
| Elaboracion de la vista de desarrollo | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.18 | Elaboracion de la vista de desarrollo | 6 | Juan David Ospina
| Elaboracion del hito de la vista de desarrollo | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.19 | Elaboracion del hito de la vista de desarrollo | 2 | Juan David Ospina
| Elaboracion de la vista de despliegue del sistema | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.2 | Elaboracion de la vista de despliegue del sistema | 6 | Giancarlos Henao
| Elaboracion del hito de la vista de despliegue del sistema | Giancarlos Henao | [20 empty] | 2.21 | Elaboracion del hito de la vista de despliegue del sistema | 2 | Giancarlos Henao
| Validacion del modelo estructural (vistas) | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.22 | Validacion del modelo estructural (vistas) | 6 | Juan David Ospina
| Elaboracion entrega documento de arquitectura del sistema | Juan David Ospina | [20 empty] | 2.23 | Elaboracion entrega documento de arquitectura del sistema | 2 | Juan David Ospina
SUBTOTAL2 = 89 (horas)
CONSTRUCCION | Iteracion 1 (Gestion de usuarios) | David Serna
| Iteracion 1 (Gestion de tarjetas) | Giancarlos Henao | [19 empty] | CONSTRUCCION | 3.1 | Iteracion 1 (Gestion de usuarios) | 16 | David Serna
| Iteracion 2 (Gestion de Rutas) | Cristian Jojoa | [20 empty] | 3.1 | Iteracion 1 (Gestion de tarjetas) | 12 | Giancarlos Henao
| Iteracion 3 (Gestion de Buses) | Juan David Ospina | [20 empty] | 3.2 | Iteracion 2 (Gestion de Rutas) | 18 | Cristian Jojoa
| Iteracion 4 (Administracion de Estaciones ) | Juan David Ospina | [20 empty] | 3.3 | Iteracion 3 (Gestion de Buses) | 16 | Juan David Ospina
| Iteracion 5 (administracion de quejas y reclamos) | David Serna | [20 empty] | 3.4 | Iteracion 4 (Administracion de Estaciones ) | 11 | Juan David Ospina
| iteracion 6 (Reportes) | Giancarlos Henao | [20 empty] | 3.5 | Iteracion 5 (administracion de quejas y reclamos) | 17 | David Serna
| Pruebas funcionales | Giancarlos Henao | [20 empty] | 3.6 | iteracion 6 (Reportes) | 10 | Cristian Jojoa
| Pruebas de Integracion | Cristian Jojoa | [20 empty] | 3.7 | Pruebas funcionales | 30 | Al modulo correspondiente
[23 empty] | 3.8 | Pruebas de Integracion | 20 | Giancarlos Henao
TRANSICION | Entrega 1 (gestion de usuarios, manuales de usuario) | David Serna Holguin | [22 empty] | SUBTOTAL3 = 150 (horas)
| Entrega 2 (gestion de tarjetas) | Giancarlos henao
| Entrega 3 (gestion de rutas, gestion de buses, gestion de estaciones) | Juan David Ospina | [19 empty] | TRANSICION | 4.1 | Entrega 1 (gestion de usuarios, manuales de usuario) | 10 | David Serna Holguin
| Entrega 4 (Reportes, capacitacion) | Cristian Jojoa | [20 empty] | 4.2 | Entrega 2 (gestion de tarjetas) | 6 | Giancarlos henao
| Primera uso y analisis del sistema por parte del cliente (acompañado delegado) | Juan David Ospina | [20 empty] | 4.3 | Entrega 3 (gestion de rutas, gestion de buses, gestion de estaciones) | 15 | Juan David Ospina
| Analisis de correcciones hechas por el cliente | Juan David Ospina | [20 empty] | 4.4 | Entrega 4 (Reportes, capacitacion) | 15 | Cristian Jojoa
| Reparacion y ajuste de bugs(Segun la experiencia del usuario en la prueba) | Giancarlos henao | [20 empty] | 4.5 | Primera uso y analisis del sistema por parte del cliente (acompañado delegado) | 3 | Juan David Ospina
| Entrega final del proyecto (Documentacion y sistema) | Juan David Ospina | [20 empty] | 4.6 | Analisis de correcciones hechas por el cliente | 3 | Juan David Ospina
[23 empty] | 4.6 | Reparacion y ajuste de bugs(Segun la experiencia del usuario en la prueba) | 10 | Giancarlos henao
[23 empty] | 4.7 | Entrega final del proyecto (Documentacion y sistema) | 6 | Juan David Ospina
SUBTOTAL4 = 68 (horas)
TOTAL = 344 (horas)